## Hoja1
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto |  |  |  |  | Prioridad
| Proceso | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables
✓ | Introduccion | 2 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Planteamiento del Problema | 2 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Objetivos | 2 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Alcance | 2 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Elaboracion Marco teórico | 2 días | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion Preguntas de Entrevista | 2 días | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Santiago Gallardo
✓ | Entrevista a cliente | 2 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Santiago Gallardo, David Perez, Isabela Zambrano
✓ | Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | 5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | David Perez
✓ | Elaboracion de Historia de Usuario | 5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion de Ideas a defender y resultados esperados | 5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
✓ | Elaboracion de Viabilidad, Humana todos los apartados | 2 días | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion de apartado de tecnología | 2 días | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Revisión final de Perfil de Proyecto | 1 días | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
✓ | Defensa del Perfil de Proyecto | 1 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano
✓ | Revisión del Perfil de Proyecto, Cronograma Marco de trabajo ágil SCRUM, MTZ de Marco de trabajo de Historia de Usuario | 1 día | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Revisión de MTZ de Historias de Usuarios (HU) y Documento de descripción de HU | 1 día | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Revisión de MTZ HU de proyecto real, Video con la entrevista, Defensa. | 1 día | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Etapa de Desarrollo
✓ | Sprint 0
✓ | REQ001 Validación de credenciales | 4 días | 2025-06-02 | 2025-06-05 | Isabela Zambrano
✓ | REQ001-1 Maqueteo de interfaz gráfica para validar credenciales. | 1 día | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Isabela Zambrano
✓ | REQ001-2 Formulario de validación de credenciales en cuadros de texto editables y un botón que valide credenciales. | 2 días | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Santiago Gallardo
✓ | REQ001-3 Que el programa se bloquee por 5 minutos si se ingresan credenciales incorrectas 3 veces seguidas. | 1 día | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Isabela Zambrano
✓ | REQ002 Información de usuario | 5 días | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Santiago Gallardo
✓ | REQ002-1 Maqueteo interfaz donde el usuario pueda ver su información de perfil, incluyendo su nombre de usuario actual. | 1 día | 2025-06-05 | 2025-06-05 | David Pérez
✓ | REQ002-2 Formulario con validaciones para que el usuario modifique su nombre de usuario y/o contraseña | 2 días | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Santiago Gallardo
✓ | REQ002-3 Implementar la lógica de backend para validar y guardar los cambios en la base de datos. | 3 días | 2025-06-07 | 2025-06-09 | Santiago Gallardo
✓ | Revisión de Backlog Sprint0 | 0 días | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | REQ003 Plantillas de contratos | 4 días | 2025-06-09 | 2025-06-12 | David Pérez
✓ | REQ003-1 Maqueteo de interfaz gráfica para las plantillas de contratos | 1 día | 2025-06-10 | 2025-06-10 | David Pérez
✓ | REQ003-2 Formulario de contrato general | 1 día | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Santiago Gallardo
✓ | REQ003-3 Formularios editables según tipo: civil y laboral. | 2 días | 2025-06-11 | 2025-06-12 | David Pérez
✓ | Arreglo de Bugs | 5 días | 2025-06-12 | 2025-06-16 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
✓ | Reunion de retroalimentacion con Product Owner | 3 días | 2025-06-22 | 2025-06-24 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
✓ | Testeo REQ001, REQ002, REQ003 | 3 días | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Tamara Menendez,Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
✓ | Refinamiento de backlog | 1 día | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
✓ | Fin de Sprint |  | 2025-06-26 | 2025-06-26
Sprint 1
✓ | Revisión de actas de reunión | 1 día | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | REQ004 Gestión de contratos | 11 días | 2025-06-30 | 2025-07-10 | Isabela Zambrano
✓ | REQ004-1 Implementar en las plantillas el botón “Guardar contrato” y mostrar una ventana de confirmación. | 1 día | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Isabela Zambrano
✓ | REQ004-2 Agregar validaciones para asegurar que los campos requeridos del contrato estén correctamente llenados antes de guardar. | 2 días | 2025-07-01 | 2025-07-02 | David Pérez
✓ | REQ004-3 Implementar la lógica de backend para almacenar el contrato en la base de datos al presionar “Guardar contrato”. Y exportación a PDF | 3 días | 2025-07-02 | 2025-07-04 | Santiago Gallardo
✓ | Testeo REQ004 | 1 día | 2025-07-05 | 2025-07-05 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano, Tamara Menendez
✓ | Refinamiento REQ004 | 1 día | 2025-07-06 | 2025-07-06 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano
✓ | REQ005 Busqueda de contratos | 4 días | 2025-07-07 | 2025-07-10 | Santiago Gallardo
✓ | REQ005-1 Agregar la opción “Buscar contrato” en la interfaz principal. | 1 día | 2025-07-07 | 2025-07-07 | David Pérez
✓ | REQ005-2 Diseñar e implementar la barra de búsqueda con campos: para Laboral cédula y para Civil RUC. | 1 día | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Isabela Zambrano
✓ | REQ005-3 Desarrollar la lógica de backend para filtrar y mostrar los contratos que coincidan con los datos ingresados. | 3 días | 2025-07-09 | 2025-07-11 | Santiago Gallardo
✓ | Revisión de VIDEO DE ENTREVISTA 1, VIDEO MAQUETADO, VIDEO PRESENTACION | 1 día | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Revisión de Backlog Sprint0, Sprint1 | 1 día | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Retroalimentación con Product owner | 2 días | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
| Fin de Sprint |  | 2025-07-14 | 2025-07-14
✓ | Revisión de caja negra y caja blanca Sprint0, Sprint1 | 1 día | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3... | 1 día | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
✓ | Revisión de presentación de proyectos con funcionalidad SPRINT1,2,3... | 1 día | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Revisión archivo Kanban de los sprint0, sprint1, sprint2 | 1 día | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Ing. Jenny Ruiz
✓ | Sprint 2
✓ | REQ006 Edición de contratos | 3 días | 2025-07-28 | 2025-07-30 | Santiago Gallardo
✓ | REQ006-1 Implementar botón de "editar" y "elminar" dentro de las plantillas de búsqueda del requisito anterior, tanto para civil como laboral | 1 día | 2025-07-28 | 2025-07-28 | David Pérez
✓ | REQ006-2 Desarrollar CRUD de edición de plantillas. | 1 día | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Isabela Zambrano
✓ | REQ006-3 Desarrollar CRUD de eliminación de plantillas | 1 día | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Santiago Gallardo
✓ | Retroalimentación con Product owner | 1 día | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
Fin de Sprint
| Defensa de proyecto final | 1 día | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
| Revisión defensa de proyecto final | 1 día | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Ing. Jenny Ruiz