## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión Seguro | Administrador | Deben mantener los datos superiors y privados | Iniciar sesión como administrador y residente |  | Alta | Terminado
REQ002 | Validación de perflies de Usuario | Administrador - Residente | Debe tener seguridad y privado en las casas por medio de referirlas de usuarios para entender alguna tendencia. | Validar acceso de administrador y residente para poder usar funcionalidades respectiva | Verificar las vistas | Alta | Terminado
REQ003 | Ingreso de datos de residentes | Administrador | Debe hacer por cuenta datos informales de los residentes. | Ingresar información de pagos realizados por residentes | Pendiente el desarrollo de base de datos | Alta | Terminado
REQ004 | Busqueda de información de residentes | Administrador - Residente | Debe poder hacer consulta de datos técnicos de los residentes. | Buscar información mediante ID | Pendiente el desarrollo de base de datos | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminación de información de residentes | Administrador | Debe poder eliminar los datos no relacionados con casos de sistema emitidos del sistema | Eliminar información de residentes | Pendiente el desarrollo de base de datos | Media | Terminado
REQ006 | Edición de información de residentes | Administrador | Debe cancelar y/o invalidar los datos de algún residente. | Modificar información referente a residentes | Pendiente el desarrollo de base de datos | Media | Terminado
REQ007 | Soporte de sistema de alarmas | Administrador | Recursante e indignante con personas a los usuarios o familias en los usuarios globales durante la pandemia. | Contactar a soporte como residente para utilizar el sistema de alarmas |  | Media | Terminado
REQ008 | Seguridad del sistema | Administrador - Residente | Debo contar con un sistema seguro y totalmente privarizado que beneficie la | Asegurar la seguridad de datos de residentes |  | Media | Terminado

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Busqueda de información de residentes | Administrador - Residente | Debe poder hacer consulta de datos técnicos de los residentes. | Buscar información mediante ID | Joel Rivera | Pendiente el desarrollo de base de datos | Alto | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Desrrollo de modulo que permita mostrar la informacion requerida en una tabla | [6 empty] | 1
REQ004-2 | Desarrollo de celdas que contengan información completa del pago realizado | [6 empty] | 1
REQ004-3 | Lectura por medio de base de datos | [6 empty] | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Eliminación de información de residentes | Administrador | Debe poder eliminar los datos no relacionados con casos de sistema emitidos del sistema | Eliminar información de residentes | Leonardo Yaranga | Pendiente el desarrollo de base de datos | Alto | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Crear una opcion de eliminación de datos obsoletos | [6 empty] | 1
REQ005-2 | Actualización de Base de datos | [6 empty] | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Edición de información de residentes | Administrador | Debe cancelar y/o invalidar los datos de algún residente. | Modificar información referente a residentes | Erick Lasluisa | Pendiente el desarrollo de base de datos | Alto | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Creación de opción de modificación de datos tipo botón | [6 empty] | 2
REQ006-2 | Actualizacion automatica a la base de datos | [6 empty] | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | 0
Conclusiones: Se observa que la implementación del CRUD en cada subtarea refleja horas en contra dentro del burndown chart debido a la intensidad de trabajo puesta en el mismo. Sin embargo, al final el esfuero en tiempo coincide con las horas estimadas y se ve dentro del gráfico que el equipo mantiene un ritmo de trabajo sostenible y constante, aunque no sea lineal.
Recomendaciones: Adicionar el ultimo Sprint (Sprint 2) una vez se cierre el refinamiento de Sprint 1 y se concrete el análisis del backlog para este último requisito.