## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Validacion de credenciales | Administrador | Validar credenciales de administrador | Garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador. |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Revisión perfil de usuario | Administrador | Permitir que el usuario registrado pueda visualizar su información de perfil | Permitir al administrador cambiar su usario y/o contraseña de desearlo |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Plantillas de contratos | Administrador | Plantillas de contratos con texto editable: Civil Y Laboral. | Que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil o laboral. |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Gestión de Contratos | Administrador | Guardar los datos ingresados en las plantillas | Llevar un registro de contratos |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Busqueda de Contratos | Administrador | Busqueda de contratos registrados | Facilitar al administrador la búsqueda de contratos específicos. |  | Media | En Proceso
REQ006 | Edición de contratos | Administrador | Editar y eliminar contratos registrados | Modificar contratos y ordenarlos |  | Media | En Proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validacion de credenciales | Administrador | Validar credenciales de administrador | Garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador. | Isabela Zambrano |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Maqueteo de interfaz gráfica para validar credenciales. |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 1
REQ001-2 | Formulario de validación de credenciales en cuadros de texto editables y un botón que valide credenciales. |  |  |  | Santiago Gallardo |  |  | 2
REQ001-3 | Que el programa se bloquee por 5 minutos si se ingresan credenciales incorrectas 3 veces seguidas. |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Información de usuario | Administrador | Permitir que el usuario registrado pueda visualizar su información de perfil | Permitir al administrador cambiar su usario y/o contraseña de desearlo | David Pérez |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Maqueteo interfaz donde el usuario pueda ver su información de perfil, incluyendo su nombre de usuario actual. |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 1
REQ002-2 | Formulario con validaciones para que el usuario modifique su nombre de usuario y/o contraseña |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 2
REQ002-3 | Implementar la lógica de backend para validar y guardar los cambios en la base de datos. |  |  |  | Santiago Gallardo |  |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Plantillas de contratos | Administrador | Plantillas de contratos con texto editable: Civil o Laboral. | Que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil o laboral. | David Pérez |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Maqueteo de interfaz gráfica para las plantillas de contratos |  |  |  | David Pérez |  |  | 1
REQ003-2 | Formulario de contrato general |  |  |  | Santiago Gallardo |  |  | 1
REQ003-3 | Formularios editables según tipo: civil y laboral. |  |  |  | David Pérez |  |  | 2
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestión de Contratos | Administrador | Guardar los datos ingresados en las plantillas | Llevar un registro de contratos | Santiago Gallardo |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Implementar en las plantillas el botón “Guardar contrato” y mostrar una ventana de confirmación. |  |  |  | David Pérez |  |  | 1
REQ004-2 | Agregar validaciones para asegurar que los campos requeridos del contrato estén correctamente llenados antes de guardar. |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 2
REQ004-3 | Implementar la lógica de backend para almacenar el contrato en la base de datos al presionar “Guardar contrato”. Y exportacion a PDF |  |  |  | Santiago Gallardo |  |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Busqueda de Contratos | Administrador | Busqueda de contratos registrados | Facilitar al administrador la búsqueda de contratos específicos. | Santiago Gallardo |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Agregar la opción “Buscar contrato” en la interfaz principal. |  |  |  | David Pérez |  |  | 1
REQ005-2 | Diseñar e implementar la barra de búsqueda con campos: Para civil RUC y para Laboral Cedula |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 1
REQ005-3 | Desarrollar la lógica de backend para filtrar y mostrar los contratos que coincidan con los datos ingresados. |  |  |  | Santiago Gallardo |  |  | 3
Sprint 2 | [5 empty] | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Busqueda de Contratos | Administrador | Editar y eliminar contratos registrados | Modificar contratos y ordenarlos | Santiago Gallardo |  | Media | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Implementar botón de "editar" y "elminar" dentro de las plantillas de búsqueda del requisito anterior, tanto para civil como laboral |  |  |  | David Pérez |  |  | 1
REQ006-2 | Desarrollar CRUD de edición de plantillas. |  |  |  | Isabela Zambrano |  |  | 1
REQ006-3 | Desarrollar CRUD de eliminación de plantillas |  |  |  | Santiago Gallardo |  |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 23 | Dia 22 | Dia 21 | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 28 | 26.8333 | 25.6667 | 24.5 | 23.3333 | 22.1667 | 21 | 19.8333 | 18.6667 | 17.5 | 16.3333 | 15.1667 | 14 | 12.8333 | 11.6667 | 10.5 | 9.3333 | 8.1667 | 7 | 5.8333 | 4.6667 | 3.5 | 2.3333 | 1.1667
Conclusiones: Se observa que la implementación del CRUD en cada subtarea refleja horas en contra dentro del burndown chart debido a la intensidad de trabajo puesta en el mismo. Sin embargo, al final el esfuero en tiempo coincide con las horas estimadas y se ve dentro del gráfico que el equipo mantiene un ritmo de trabajo sostenible y constante, aunque no sea lineal.
Recomendaciones: Adicionar el ultimo Sprint (Sprint 2) una vez se cierre el refinamiento de Sprint 1 y se concrete el análisis del backlog para este último requisito.