## Formato descripción HU
4
Matriz de Marco de Trabajo de HU
| ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
| REQ001 | El programa debe tener una ventana de inicio de sesión que permita controlar quien puede acceder a las funciones del programa y quien no | El programa debe permitir iniciar sesión únicamente al administrador utilizando credenciales | Para que el administrador sea la única en acceder a la información y por ende mayor seguridad | Administrador | Ingresar credenciales de inicio de sesion en una ventana del programa antes de acceder a otras funciones del programa | Isabela Zambrano | 8 | 2025-05-23 | Baja | No iniciado | El usuario podrá ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creado. Si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo. El usuario tendrá un máximo de 3 intentos antes de que el programa se bloquee temporalmente durante un par de segundos |  | Acceso al Sistema
| REQ002 | El equipo debe estar familiarizado que datos se necesita para crear un contrato con validez legal | Poder distinguir entre un datos variables, datos fijos y enunciados de contratos | Para que el equipo de desarrollo sepa que tipo de datos se va a ingresar al sistema de forma manual y cuales deben pre-existir | Equipo de Desarrollo | Revisión bibliográfica de textos legales referentes a la gestión y/o creación de contratos sobre arrendatarios en plazas comerciales acorde al Ministerio de Trabajo e IESS | David Perez | 8 | 2025-05-16 | Alta | No iniciado | Se generará un mock-informe en el cual el usuario podrá verificar todos los tipos de datos editables en una plantilla |  | Especificación de datos a registrar
| REQ003 | El programa debe permitir ingresar datos para la gestión de contratos | Permitir al administrador ingresar datos de contratos acordes a estandares del Ministerio de Trabajo e IESS | Para archivar y ordenar datos de contratos | Administrador | Registro de datos mediante una interfaz grafica segun tipo de dato y contrato | Isabela Zambrano | 4 | 2025-05-28 | Alta | No iniciado | El usuario ingresará datos necesarios para la gestión de contratos según los requisitos especificados, estos datos se almacenarán en una base de datos que puede revisarse fuera del aplicativo, Si los datos resultan ser incompletos o inválidos y las credenciales son válidas, el sistema muestra errores específicos por ejemplo “Falta el campo Precio” . | Asegurar e itemizar los estandares de contratos para plazas comerciales de Ministerio de Trabajo, e IESS | Gestión de Contratos
| REQ004 | El programa debe permitir buscar contratos en un menú contextual según filtros de tipo de dato específico con una opción de búsqueda | El usuario debe poder revisar que tipos de datos se han ingresado y guarado en las plataformas | Para que el administrador pueda buscar contratos específicos con facilidad | Administrador | Añadiendo una opcion "buscar contrato" al aplicativo que permita buscar contratos según caracterísiticas dadas | Santiago Gallardo | 10 | 2025-05-31 | Media | No iniciado | Se buscará un contrato agregado previamente con el nuevo menú de busqueda |  | Revisión de datos ingresados
| REQ005 | El programa debe permitir la elaboración de informes personalizados | Generar informes con filtros y datos clave | Para que el administrador pueda analizar información específica y tomar decisiones adecuadas | Administrador | Despues de ingresar los datos, el programa debe poder generar informes personalizados con los datos ingresados previamente y exportados a formato PDF | Isabela Zambrano | 10 | 2025-06-08 | Alta | No iniciado | Se verifica generando un informe de prueba con datos de ejemplo. El sistema debe mostrar correctamente los datos requeridos y permitir la exportación. Si existe un error en filtros o exportación el sistema muestra un mensaje por ejemplo "No hay datos para el rango de fechas seleccionado". |  | Elaboración de Informes
.
[10 empty] | Alta | No iniciado
[10 empty] | Media | En proceso
[10 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Baja |  | Isabela Zambrano
| QUE | El programa debe permitir iniciar sesión únicamente al administrador utilizando credenciales |  | PARA QUE | Para que el administrador sea la única en acceder a la información y por ende mayor seguridad |  | COMO | Ingresar credenciales de inicio de sesion en una ventana del programa antes de acceder a otras funciones del programa
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al Sistema
| PRUEBA |  | El usuario podrá ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creado. Si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo. El usuario tendrá un máximo de 3 intentos antes de que el programa se bloquee temporalmente durante un par de segundos |  |  | COMENTARIOS