## Hoja1
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto
| Proceso | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables
✓ | Introduccion | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Planteamiento del Problema | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Objetivos | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Alcance | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
| Elaboracion Marco teórico | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Isabela Zambrano
| Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Santiago Gallardo
| Elaboracion de Historia de Usuario | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Isabela Zambrano
| Defesnsa del Perfil de Proyecto | 0 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano
| Elaboracion de Tablero de Trello y Transicion | 0 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Santiago Gallardo
Planificacion del proyecto
Etapa de Requisitos

## Hoja 1
Tarea | Estado | Propietario | Fecha de entrega | Duración
Proceso | Completada | David Perez |  | 1,5 días
Introduccion | Completada | David Perez
Planteamiento del Problema | Completada | David Perez
Objetivos | Completada | David Perez
Alcance | Completada | David Perez
Elaboracion Marco teórico
Elaborar matriz MTZ (5w+2h)
Elaboracion de Historia de Usuario
Defesnsa del Perfil de Proyecto
Planificacion del proyecto
Etapa de Requisitos