## Hoja1
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto |  |  |  |  | Prioridad
| Proceso | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables
✓ | Introduccion | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Planteamiento del Problema | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Objetivos | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Alcance | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Elaboracion Marco teórico | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion Preguntas de Entrevista | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Santiago Gallardo
✓ | Entrevista a cliente | 0 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Santiago Gallardo, David Perez, Isabela Zambrano
✓ | Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | David Perez
✓ | Elaboracion de Historia de Usuario | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion de Ideas a defender y resultados esperados | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
✓ | Elaboracion de Viabilidad, Humana todos los apartados | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion de apartado de tecnología | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Revisión final de Perfil de Proyecto | 1 día | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
✓ | Defensa del Perfil de Proyecto | 0 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano
Etapa de Desarrollo
Sprint 1
| Validación de credenciales | 2 días | 2025-05-24 | 2025-05-26 | Isabela Zambrano
| Plantillas de contratos | 4 días | 2025-05-29 | 2025-05-31 | David Pérez
| Retroalimentación con Product owner | 0.5 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
Fin de Sprint
Sprint 2
| Gestión de contratos | 4 días | 2025-06-02 | 2025-06-07 | Isabela Zambrano
| Busqueda de contratos | 2 días | 2025-06-07 | 2025-07-10 | Santiago Gallardo
| Retroalimentación con Product owner | 1.5 días | 2025-06-11 | 2025-06-13 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
Fin de Sprint
Sprint 3
| Edición de contratos | 2.5 días | 2025-07-14 | 2025-07-17 | Santiago Gallardo
| Retroalimentación con Product owner | 1 día | 2025-07-23 | 2025-07-25 | Santiago Gallardo, David Pérez, Isabela Zambrano
Fin de Sprint