## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Validar credenciales de administrador | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el administrador ingrese y valide sus credenciales. | Para garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador. | Isabela Zambrano | 8 | 2025-05-26 | Alta | En proceso | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados. Si el usuario ingresa erróneamente su nombre o contraseña, debe volver a intentarlo y a su vez se visualizará un mensaje que dirá "usuario o contraseña no válido". Después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el ingreso de credenciales por 5 minutos. |  | Validacion de credenciales
REQ002 | Plantillas de contratos con texto editable: Civil, Laboral y Eventual | El programa deberá tener una opción de "agregar contrato" donde se pueda seleccionar una plantilla de contrato con cuadros de texto editable | Para que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil, laboral o eventual. | Administrador | Se creará 3 plantillas de contratos editables de índole: Civil, Laboral y Eventual que se basen en el marco legal del ministerio de trabajo y requisitos del cliente con los datos: Datos Generales Fecha de firma del contrato Fecha de inicio del contrato Fecha de finalización del contrato Plazo de duración Datos Arrendad@r Nombre RUC Representante Legal Cargo Nacionalidad Correo electrónico Datos Arrendatari@ Nombre RUC Representante Legal Cargo Nacionalidad Correo electrónico | David Perez | 8 | 2025-05-28 | Alta | Atrasado | Al utilizar la opcion de "nuevo contrato" se podra escoger una plantilla e ingresar datos (que dependerán del tipo de contrato) en cuadros de texto editables que podrán ser visualizados en una interfaz gráfica. | Tomar en cuenta datos que solo existen en ciertos tipos de contratos | Plantillas de contratos
REQ003 | Guardar los datos ingresados en las plantillas | El programa deberá tener una opción de "Guardar contrato" una vez se hayan ingresado los datos en una de las plantillas mencionadas. | Para llevar un registro de contratos | Administrador | Se agregará un botón de "Guardar Contrato" en las plantillas, al darse el botón este se guardará en una base de datos. | Santiago Gallardo | 4 | 2025-06-03 | Alta | No iniciado | Se realizará la prueba ingresando información en un contrato de ejemplo, al utillizar la opción "Guardar Contrato" el sistema validará los campos obligatorios y mostrará errores si hay datos incompletos o inválidos. Si no hay errores, se dará un mensaje de verificación afirmando que se ha subido el contrato exitosamente |  | Gestión de Contratos
REQ004 | Busqueda de contratos registrados | El progama deberá tener una opción para buscar contratos con una barra de busqueda y filtros | Para facilitar al administrador la búsqueda de contratos específicos. | Administrador | Añadiendo una opcion "buscar contrato" al aplicativo, que desplegara una barra de búsqueda que permita al sistema encontrar contratos por nombre de local, nombres y/o # Cedula | Santiago Gallardo | 10 | 2025-06-07 | Media | No iniciado | Se buscará un contrato utilizando una barra de búsqueda en "Buscar Contrato" el cual permitirá filtrar por Nombre, # Cedula o Nombre del Local. |  | Busqueda de Contratos
REQ005 | Editar y eliminar contratos registrados | El administrador deberá poder modificar el contentido contratos y eliminar contratos mediante una opcion que aparecerá en cada contrato | Para modificar contratos y ordenarlos | Administrador | Luego de haber registrado los contratos, el administrador podrá modificar o borrar contratos con un boton desplegable en cada contrato registrado | Santiago Gallardo | 5 | 2025-08-16 | Media | No iniciado | Se ingresará a un contrato ya registrado y se moficiará o eliminará, luego el sistema deberá reflejar el cambio correctamente y mostrar un mensaje de confirmación. |  | Edición de contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Isabela Zambrano
| QUE | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el administrador ingrese y valide sus credenciales. |  | PARA QUE | Para garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.
| NOMBRE HISTORIA |  | Validacion de credenciales
| PRUEBA |  | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados. Si el usuario ingresa erróneamente su nombre o contraseña, debe volver a intentarlo y a su vez se visualizará un mensaje que dirá "usuario o contraseña no válido". Después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el ingreso de credenciales por 5 minutos. |  |  | COMENTARIOS