## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador/mesero. | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/mesero. | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 5
REQ001-2 | Registro de cuentas en la base de datos. |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3
REQ001-3 | Confirmacion de registro de cuentas |  |  |  | Bryan Ortiz |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ001-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ001-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO