## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Validacion de credenciales | Administrador | Validar credenciales de administrador | Garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador. |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Plantillas de contratos | Administrador | Plantillas de contratos con texto editable: Civil, Laboral y Eventual | Que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil, laboral o eventual. |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Gestión de Contratos | Administrador | Guardar los datos ingresados en las plantillas | Llevar un registro de contratos |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Busqueda de Contratos | Administrador | Busqueda de contratos registrados | Facilitar al administrador la búsqueda de contratos específicos. |  | Media | En Proceso
REQ005 | Edición de contratos | Administrador | Editar y eliminar contratos registrados | Modificar contratos y ordenarlos |  | Media | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validacion de credenciales | Administrador | Validar credenciales de administrador | Garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador. | Isabela Zambrano |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Plantillas de contratos | Administrador | Plantillas de contratos con texto editable: Civil, Laboral y Eventual | Que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil, laboral o eventual. | David Pérez |  | Alta | En Proceso
5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5
Horas Estimadas | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 9 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO