## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe tener una ventana de inicio de sesión que permita controlar quien puede acceder a las funciones del programa y quien no | El programa debe permitir iniciar sesión únicamente al administrador utilizando credenciales | Para que el administrador sea la única en acceder a la información y por ende mayor seguridad | Administrador | Ingresar credenciales de inicio de sesion en una ventana del programa antes de acceder a otras funciones del programa | Isabela Zambrano | 8 | 2025-05-26 | Alta | No iniciado | El usuario podrá ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creado. Si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo. El usuario tendrá un máximo de 3 intentos antes de que el programa se bloquee temporalmente durante un par de segundos |  | Validacion de credenciales
REQ002 | El programa debe tener 3 plantillas de ingreso de contratos: civil, laboral y eventual. Permitiendo al usuario visualizar cuadros de texto donde irá información editable tal como el número de contrato, nombre del arrendatario, monto del arriendo en dólares, alícuotas, fechas y otros datos relevantes, todo conforme a la normativa vigente del IESS y del Ministerio del Trabajo. | El programa debe tener plantillas de contratos con cuadros de texto ediltables | Para que el usuario pueda ingresar datos de contratos según necesite | Administrador | Diseño de 3 plantillas de contratos según indicaciones del cliente: Civil, Laboral y Eventual basados en el código civil | David Perez | 8 | 2025-05-28 | Alta | No iniciado | Se diseñará plantillas de contratos en los cuales el usuario podrá verificar todos los tipos de datos editables dentro de ellas | Asegurar e itemizar los estandares de contratos para plazas comerciales de Ministerio de Trabajo, e IESS | Diseño de Plantillas de contratos
REQ003 | El programa debe permitir ingresar datos para la gestión de contratos | Permitir al administrador ingresar datos en las plantillas diseñadas previamente | Para archivar y ordenar datos de contratos | Administrador | Registro de datos mediante una interfaz grafica utilizando las plantillas de contratos diseñados previamente | Isabela Zambrano | 4 | 2025-06-03 | Alta | No iniciado | El usuario ingresará datos necesarios para la gestión de contratos según los requisitos especificados, estos datos se almacenarán en una base de datos que puede revisarse fuera del aplicativo, Si los datos resultan ser incompletos o inválidos y las credenciales son válidas, el sistema muestra errores específicos por ejemplo “Falta el campo Fecha” . |  | Gestión de Contratos
REQ004 | El programa debe permitir buscar contratos en un menú contextual según filtros de tipo de dato específico con una opción de búsqueda | El usuario debe poder revisar que tipos de datos se han ingresado y guarado en las plataformas | Para que el administrador pueda buscar contratos específicos con facilidad | Administrador | Añadiendo una opcion "buscar contrato" al aplicativo que permita buscar contratos según caracterísiticas dadas | Santiago Gallardo | 10 | 2025-06-07 | Media | No iniciado | Se buscará un contrato agregado previamente con el nuevo menú de busqueda |  | Revisión de datos ingresados
REQ005 | El programa debe permitir la elaboración de informes personalizados | Generar informes con filtros y datos clave | Para que el administrador pueda analizar información específica y tomar decisiones adecuadas | Administrador | Después de ingresar los datos, el programa debe poder generar informes personalizados con los datos ingresados previamente y exportados a formato PDF | Isabela Zambrano | 10 | 2025-07-14 | Alta | No iniciado | Se verifica generando un informe de prueba con datos de ejemplo. El sistema debe mostrar correctamente los datos requeridos y permitir la exportación. Si existe un error en filtros o exportación el sistema muestra un mensaje por ejemplo "No hay datos para el rango de fechas seleccionado". |  | Elaboración de Informes
REQ006 | El programa debe poder editar y eliminar contratos existentes en el sistema | El administrador debe poder modificar el contentido contratos y eliminar contratos | Para modificar contratos y ordenarlos | Administrador | Luego de haber registrado los contratos, el administrador podrá editarlos de ser necesario y eliminarlos acordemente mediante un botón que le permita editar y borrar respectivamente | Santiago Gallardo | 5 | 2025-08-16 | Media | No iniciado | Se ingresa al sistema y selecciona un contrato ya existente, se realiza una modificación en su contenido y se guarda los cambios. Luego se selecciona el contrato para poder ordenarlo a conveniencia. |  | Edición de contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Media |  | Santiago Gallardo
| QUE | El administrador debe poder modificar el contentido contratos y eliminar contratos |  | PARA QUE | Para modificar contratos y ordenarlos |  | COMO | Luego de haber registrado los contratos, el administrador podrá editarlos de ser necesario y eliminarlos acordemente mediante un botón que le permita editar y borrar respectivamente
| NOMBRE HISTORIA |  | Edición de contratos
| PRUEBA |  | Se ingresa al sistema y selecciona un contrato ya existente, se realiza una modificación en su contenido y se guarda los cambios. Luego se selecciona el contrato para poder ordenarlo a conveniencia. |  |  | COMENTARIOS