## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Validar credenciales de administrador | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el administrador ingrese y valide sus credenciales. | Para garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.. | Isabela Zambrano | 4 | 2025-06-11 | Alta | En proceso | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados. Si el usuario ingresa erróneamente su nombre o contraseña, debe volver a intentarlo y a su vez se visualizará un mensaje que dirá "usuario o contraseña no válido". Después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el ingreso de credenciales por 5 minutos. |  | Validación de credenciales
REQ002 | Revisar informacion de usuario | Permitir que el usuario registrado pueda visualizar su información de perfil (nombre de usuario) y modificar su nombre de usuario y contraseña. | Para que el usuario pueda mantener actualizada su información de acceso y garantizar la seguridad de su cuenta si desea cambiar sus credenciales. |  | El usuario registrado tendrá acceso a la sección "Ver la información de usuario", donde puede ver su nombre de usuario. Desde ahí puede editar su nombre de usuario y/o contraseña | Isabela Zambrano | 5 | 2025-06-12 | Alta | En proceso | El usuario puede ver su nombre de usuario al acceder a "Ver la información de usuario", una vez dentro se puede cambiar su nombre de usuario y podrá cambiar su contraseña si cumple los requisitos y coincide con la confirmación. Luego, el sistema deberá reflejar el cambio correctamente y mostrará el mensaje “Información actualizada con éxito.” |  | Revisión perfil de usuario
REQ003 | Plantillas de contratos con texto editable: Civill y Laboral. | El programa deberá tener una opción de "agregar contrato" donde se pueda seleccionar una plantilla de contrato con cuadros de texto editable | Para que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo sea Civil o Laboral. | Administrador | Se creará 2 plantillas de contratos editables de índole: Civil y Laboral que se basen en el marco legal del ámbito civil y del ministerio de relaciones laborales: Civil: Comparecientes: Arrendataria y Arrendador/a: Nombre, RUC, Representate Legal, Cargo, Nacionalidad. Antecedentes: Descripción general del inmueble y ubicación Plazo: Fecha de inicio y Fin de contrato Canon de Arrendamiento: Valor mensual en dólares y forma de pago Deposito en Garantia: Monto de garantía entregada en dólares. Domicilio: Correo electrónico de Arrendataria y Arrendador/a Laboral: Ciudad y Fecha del contrato Comparecientes: Nombre completo del Empleador, Cédula de ciudadanía Empleador, Nombre completo trabajador, Cédula de ciudadanía del Trabajador Ciudad de domicilio de ambas partes Objeto del Contrato: Cargo del Trabajador Remuneración: Monto de remuneración mensual en letras y números, forma de pago. Plazo del Contrato: Fecha de inicio y Fin de contrato | David Pérez | 5 | 2025-06-12 | Alta | En proceso | Al utilizar la opcion de "nuevo contrato" se podra escoger una plantilla e ingresar datos (que dependerán del tipo de contrato) en cuadros de texto editables que podrán ser visualizados en una interfaz gráfica. | Tomar en cuenta datos que solo existen en ciertos tipos de contratos | Plantillas de contratos
REQ004 | Guardar los datos ingresados en las plantillas | El programa deberá tener una opción de "Guardar contrato" una vez se hayan ingresado los datos en una de las plantillas mencionadas. | Para llevar un registro de contratos | Administrador | Se agregará un botón de "Guardar Contrato" en las plantillas, al darse el botón saldrá la opción para confirmar el guardado "Desea guardar este documento", al escoger si, este se guardará en una base de datos. Caso contrario al escoger no, el documento no se guardará en la base de datos. | Santiago Gallardo | 4 | 2025-06-30 | Alta | No iniciado | Se realizará la prueba ingresando información en un contrato de ejemplo, al utillizar la opción "Guardar Contrato" el sistema mostrará la opción para confirmar el guardado "Desea guardar este documento", al dar que si, el sistema validará los campos obligatorios y mostrará errores si hay datos incompletos o inválidos. Si no hay errores, se dará un mensaje de verificación afirmando que se ha subido el contrato exitosamente |  | Gestión de Contratos
REQ005 | Busqueda de contratos registrados | El programa deberá tener una opción para buscar contratos con una barra de busqueda y filtros | Para facilitar al administrador la búsqueda de contratos específicos. | Administrador | Añadiendo una opcion "buscar contrato" al aplicativo, que desplegara una barra de búsqueda que permita al sistema encontrar contratos por nombre de local, nombres y/o número Cédula y número de RUC | Santiago Gallardo | 6 | 2025-07-02 | Media | No iniciado | Se buscará un contrato utilizando una barra de búsqueda en "Buscar Contrato" el cual permitirá filtrar por Nombre, número Cédula, Nombre del Local o número de RUC |  | Busqueda de Contratos
REQ006 | Editar y eliminar contratos registrados | El administrador deberá poder modificar el contentido contratos y eliminar contratos mediante una opcion que aparecerá en cada contrato | Para modificar contratos y ordenarlos | Administrador | Luego de haber registrado los contratos, el administrador podrá modificar o borrar contratos con un boton desplegable en cada contrato registrado | Santiago Gallardo | 3 | 2025-08-14 | Media | No iniciado | Se ingresará a un contrato ya registrado y se moficiará o eliminará, luego el sistema deberá reflejar el cambio correctamente y mostrar un mensaje de confirmación. |  | Edición de contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Isabela Zambrano
| QUE | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el administrador ingrese y valide sus credenciales. |  | PARA QUE | Para garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador..
| NOMBRE HISTORIA |  | Validación de credenciales
| PRUEBA |  | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados. Si el usuario ingresa erróneamente su nombre o contraseña, debe volver a intentarlo y a su vez se visualizará un mensaje que dirá "usuario o contraseña no válido". Después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el ingreso de credenciales por 5 minutos. |  |  | COMENTARIOS