## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Validacion de credenciales | Administrador | Validar credenciales de administrador | Garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador. |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Plantillas de contratos | Administrador | Plantillas de contratos con texto editable: Civil, Laboral y Eventual | Que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil, laboral o eventual. |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Gestión de Contratos | Administrador | Guardar los datos ingresados en las plantillas | Llevar un registro de contratos |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Busqueda de Contratos | Administrador | Busqueda de contratos registrados | Facilitar al administrador la búsqueda de contratos específicos. |  | Media | En Proceso
REQ005 | Edición de contratos | Administrador | Editar y eliminar contratos registrados | Modificar contratos y ordenarlos |  | Media | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Validacion de credenciales | Administrador | Validar credenciales de administrador | Garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador. | Isabela Zambrano |  | Alta | En Proceso
REQ001-1 | Diseño de interfaz gráfica de validación de credenciales | Administrador | Maqueteo de interfaz gráfica para validar credenciales | Mostrar un pre-diseño de la interfaz gráfica de validación de credenciales en donde se visualizará lo que podría tener la misma. | Isabela Zambrano |  | Alta | En Proceso
REQ001-2 | Ingreso y validacion de credenciales | Administrador | Ingreso de credenciales en cuadros de texto editables y un botón que valide credenciales | Filtrar quien puede y no usar el sistema mediante la validación. | Santiago Gallardo |  | Alta | En Proceso
REQ001-3 | Bloqueo de aplicación | Administrador | Que el programa se bloquee por 5 minutos si se ingresan credenciales incorrectas 3 veces seguidas | Fortalecer la seguridad del programa y los datos contenidos en él. | Isabela Zambrano |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Plantillas de contratos | Administrador | Plantillas de contratos con texto editable: Civil, Laboral y Eventual | Que el administrador pueda ingresar datos de contratos dependiendo del tipo, sea civil, laboral o eventual. | David Pérez |  | Alta | En Proceso
REQ002-1 | Diseño interfaz gráfica general del problema | Administrador | Maqueteo de interfaz gráfica para las plantillas de contratos | Visualizar las opciones del aplicativo | David Pérez |  | Alta | En Proceso
REQ002-2 | Diseño de plantillas de Formularios | Administrador | Formularios editables segun tipo: civil y laboral | Visualizar los formularios de las plantillas disponibles para ingreso de datos | David Pérez |  | Alta | En Proceso
REQ002-3 | Ingreso de datos en plantillas | Administrador | Ingreso de datos en las plantillas previamente diseñables | Ingresar datos en los formularios | David Pérez |  | Media | En Proceso

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO