## Hoja1
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto |  |  |  |  | Prioridad
| Proceso | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables
✓ | Introduccion | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Planteamiento del Problema | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Objetivos | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Alcance | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
| Elaboracion Marco teórico | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-10 | Isabela Zambrano
| Elaboracion Preguntas de Entrevista | 1 dias | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Santiago Gallardo
| Entrevista a cliente | 0 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Santiago Gallardo, David Perez, Isabela Zambrano
| Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | David Perez
| Elaboracion de Historia de Usuario | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Isabela Zambrano
| Elaboracion de Ideas a defender y resultados esperados | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
| Elaboracion de Viabilidad, Humana todos los apartados | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | David Perez
| Elaboracion de apartado de tecnología | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Isabela Zambrano
| Revisión final de Perfil de Proyecto | 1 día | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
| Defensa del Perfil de Proyecto | 0 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano
| Elaboracion de Tablero de Trello y Transicion | 2 días | 2025-05-12 | 2025-05-14 | Santiago Gallardo

## Hoja 1
Tarea | Estado | Propietario | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Duración
Proceso | Completada | David Perez | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1.5 días
Introduccion | Completada | David Perez | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1.5 días
Planteamiento del Problema | Completada | David Perez | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1.5 días
Objetivos | Completada | David Perez | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 1.5 días
Alcance | Completada | David Perez | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 días
Elaboracion Marco teórico | No iniciada | Isabela Zambrano | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 3 días
Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | No iniciada | Santiago Gallardo Vega | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 3.5 días
Elaboracion de Historia de Usuario | No iniciada | Isabela Zambrano | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 días
Defesnsa del Perfil de Proyecto | No iniciada | Santiago Gallardo, David Perez, Isabela Zambrano | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0 días
Elaboracion de Tablero de Trello y Transicion | No iniciada | Santiago Gallardo Vega
Planificacion del proyecto | No iniciada
Etapa de Requisitos | No iniciada