## Hoja1
Estado | Etapa redacción de perfil de proyecto |  |  |  |  | Prioridad
| Proceso | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables
✓ | Introduccion | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Planteamiento del Problema | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Objetivos | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Alcance | 1.5 días | 2025-05-05 | 2025-05-06 | David Pérez
✓ | Elaboracion Marco teórico | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion Preguntas de Entrevista | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Santiago Gallardo
✓ | Entrevista a cliente | 0 días | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Santiago Gallardo, David Perez, Isabela Zambrano
✓ | Elaborar matriz MTZ (5w+2h) | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | David Perez
✓ | Elaboracion de Historia de Usuario | 3.5 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion de Ideas a defender y resultados esperados | 3 días | 2025-05-07 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
✓ | Elaboracion de Viabilidad, Humana todos los apartados | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Elaboracion de apartado de tecnología | 1 día | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Isabela Zambrano
✓ | Revisión final de Perfil de Proyecto | 1 día | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Santiago Gallardo
✓ | Defensa del Perfil de Proyecto | 0 días | 2025-05-12 | 2025-05-12 | David Pérez, Santiago Gallardo, Isabela Zambrano
| Elaboracion de Tablero de Trello y Transicion | 7 días | 2025-05-12 | 2025-05-19 | Santiago Gallardo