## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa debe permitir iniciar sesión únicamente al administrador | Permitir el acceso a todas las funciones | Para que el administrador sea la única en acceder a la información y por ende mayor seguridad | Administrador | Ingresar nombre de usuario y contraseña | Isabela Zambrano | 8 | 2025-05-23 | Baja | No iniciado | El usuario podrá ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creado. Si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo. |  | Acceso al Sistema
REQ002 | El equipo debe estar familiarizado que datos se necesita para crear un contrato con validez legal | Poder distinguir entre un datos variables, datos fijos y enunciados de contratos | Para que el equipo de desarrollo sepa que tipo de datos se va a ingresar al sistema de forma manual y cuales deben pre-existir | Equipo de Desarrollo | Revisión bibliográfica de textos legales referentes a la gestión y/o creación de contratos sobre arrendatarios en plazas comerciales acorde al Ministerio de Trabajo e IESS | David Perez | 8 | 2025-05-16 | Alta | No iniciado | Se generará un mock-informe en el cual el usuario podrá verificar todos los tipos de datos editables en una plantilla |  | Especificación de datos a registrar
REQ003 | El programa debe permitir ingresar datos para la gestión de contratos | Permitir al administrador ingresar datos de contratos acordes a estandares del Ministerio de Trabajo e IESS | Para archivar y ordenar datos de contratos | Administrador | Registro de datos mediante una interfaz grafica segun tipo de dato y contrato | Isabela Zambrano | 4 | 2025-05-28 | Alta | No iniciado | El usuario ingresará datos necesarios para la gestión de contratos según los requisitos especificados, estos datos se almacenarán en una base de datos que puede revisarse fuera del aplicativo | Asegurar e itemizar los estandares de contratos para plazas comerciales de Ministerio de Trabajo, e IESS | Gestión de Contratos
REQ004 | Revisión de datos ingresados | El usuario debe poder revisar que tipos de datos se han ingresado y guarado en las plataformas | Para que el administrador pueda buscar contratos específicos con facilidad | Administrador | Añadiendo una opcion "buscar contrato" al aplicativo que permita buscar contratos según caracterísiticas dadas | Santiago Gallardo | 10 | 2025-05-31 | Media | No iniciado | El Usuario tendrá una opción de "Búsqueda" en su aplicativo el cual le permita buscar un contrato aplicando filtros de búsqueda de datos específicos |  | Revisión de datos ingresados
REQ005 | El programa debe permitir la elaboración de informes personalizados | Generar informes con filtros y datos clave | Para que el administrador pueda analizar información específica y tomar decisiones adecuadas | Administrador | Seleccionar tipo de informe, aplicar filtros (fechas, contratos activos, montos) y exportar el informe en formato PDF o Excel | Isabela Zambrano | 10 | 2025-06-08 | Alta | No iniciado | Se verifica generando un informe de prueba con datos de ejemplo. El sistema debe mostrar correctamente los datos filtrados y permitir la exportación. |  | Elaboración de Informes
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 8 |  | Baja |  | Isabela Zambrano
|  | QUE | Permitir el acceso a todas las funciones |  | PARA QUE | Para que el administrador sea la única en acceder a la información y por ende mayor seguridad |  | COMO | Ingresar nombre de usuario y contraseña
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al Sistema
|  | PRUEBA |  | El usuario podrá ingresar al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creado. Si el usuario se equivoca en su nombre o contraseña debe volver a intentarlo. |  |  | COMENTARIOS
c | HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ002 |  | Equipo de Desarrollo |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 8 |  | Alta |  | David Perez
|  | QUE | Poder distinguir entre un datos variables, datos fijos y enunciados de contratos |  | PARA QUE | Para que el equipo de desarrollo sepa que tipo de datos se va a ingresar al sistema de forma manual y cuales deben pre-existir |  | COMO | Revisión bibliográfica de textos legales referentes a la gestión y/o creación de contratos sobre arrendatarios en plazas comerciales acorde al Ministerio de Trabajo e IESS
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Especificación de datos a registrar
|  | PRUEBA |  | Se generará un mock-informe en el cual el usuario podrá verificar todos los tipos de datos editables en una plantilla |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ003 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 4 |  | Alta |  | Isabela Zambrano
|  | QUE | Permitir al administrador ingresar datos de contratos acordes a estandares del Ministerio de Trabajo e IESS |  | PARA QUE | Para archivar y ordenar datos de contratos |  | COMO | Registro de datos mediante una interfaz grafica segun tipo de dato y contrato
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Contratos
|  | PRUEBA |  | El usuario ingresará datos necesarios para la gestión de contratos según los requisitos especificados, estos datos se almacenarán en una base de datos que puede revisarse fuera del aplicativo |  |  | COMENTARIOS | Asegurar e itemizar los estandares de contratos para plazas comerciales de Ministerio de Trabajo, e IESS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ004 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 10 |  | Media |  | Santiago Gallardo
|  | QUE | El usuario debe poder revisar que tipos de datos se han ingresado y guarado en las plataformas |  | PARA QUE | Para que el administrador pueda buscar contratos específicos con facilidad |  | COMO | Añadiendo una opcion "buscar contrato" al aplicativo que permita buscar contratos según caracterísiticas dadas
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Revisión de datos ingresados
|  | PRUEBA |  | El Usuario tendrá una opción de "Búsqueda" en su aplicativo el cual le permita buscar un contrato aplicando filtros de búsqueda de datos específicos |  |  | COMENTARIOS
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ005 |  | Administrador |  | No iniciado
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | 10 |  | Alta |  | Isabela Zambrano
|  | QUE | Generar informes con filtros y datos clave |  | PARA QUE | Para que el administrador pueda analizar información específica y tomar decisiones adecuadas |  | COMO | Seleccionar tipo de informe, aplicar filtros (fechas, contratos activos, montos) y exportar el informe en formato PDF o Excel
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Elaboración de Informes
|  | PRUEBA |  | Se verifica generando un informe de prueba con datos de ejemplo. El sistema debe mostrar correctamente los datos filtrados y permitir la exportación. |  |  | COMENTARIOS